## Workstations
[9 empty] | OS | [5 empty] | Hardware |  |  |  | Software
Site | Location | Role | Status | Environment | WS Version | Hostname | Primary Server | Video OUT | OS? | RDP? | SCCM? | D: drive? | Boot fix? | Desktop? | V: SSDs? | GFX? | SDI? | SeaDAC? | Sophos? | TS tools? | VNC? | Atomix key? | MG Deploy? | WS Licence? | WS Runs? | Unattend? | Muppet?
W1 - NBH | SANDPIT WC | Edit | GFX Design | CANNED |  | F1-D0N343056 | London | DVI | [18 empty] | Y
W1 - NBH | SANDPIT WC | Playout | GFX Design | CANNED |  | F1-D0N343055 | London | HD SDI | [18 empty] | Y
W1 - NBH | 2nd Floor - Build Area | Edit - Test | MG Testing | PROD - London |  | F1-D0N343711 | London | DVI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y |  | Y
W1 - NBH | CAA1 3F05.14 | Renderer | MG Testing |  |  | F1-D0N343709 | London | HD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
W1 - NBH | CAA1 3F05.7 | Renderer | MG Testing |  |  | F1-D0N343710 | London | HD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
W1 - NBH | CAA2 23B05.20 | Renderer | MG Testing |  |  | F1-D0N343708 | London | HD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
W1 - NBH | CAA2 23B05.26 | Renderer - Test | MG Testing |  |  | F1-D0N343058 | London | HD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
W1 - NBH | CAA2 23B05.14 | Renderer | R04 UAT Backend |  |  | F1-D0N343707 | London | HD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
Belfast | Newsroom | Edit | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343054 |  | DVI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
Belfast | Studio B Apps | Playout | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343685 |  | SD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Birmingham | TV Apps Room | Playout | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343713 |  | SD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Birmingham | WM Newsroom | Edit | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343651 |  | DVI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
Bristol | CTA | Playout | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343653 |  | SD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Bristol | Newsroom | Edit | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343654 |  | DVI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
Cardiff | CTA Row J Bay 02 | Playout | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343656 |  | SD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Cardiff | Weather Office | Edit | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343655 |  | DVI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
Glasgow | CTA | Playout | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343659 |  | SD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Glasgow | Weather Office | Edit | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343657 |  | DVI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
Glasgow | Weather Office | Edit | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343658 |  | DVI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
Leeds | Apps Room | Edit | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343660 |  | DVI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
Leeds | Apps Room | Playout | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343661 |  | SD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Leeds | Apps Room | Playout | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343662 |  | SD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Millbank |  | Edit | Soak/Load Testing |  |  | F1-D0N343682 |  | DVI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  |  |  |  | Y | Y
Millbank |  | Playout | Soak/Load Testing |  |  | F1-D0N343683 |  | SD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  |  |  | Y | Y
Newcastle | Grafix | Playout | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343664 |  | SD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Newcastle | Newsroom | Edit | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343663 |  | DVI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
Norwich | Apps Room | Playout | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343666 |  | SD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Norwich | Weather Office | Edit | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343665 |  | DVI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
Nottingham | CTA | Playout | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343668 |  | SD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Nottingham | Newsroom | Edit | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343667 |  | DVI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
Plymouth | PY CAR A4/08 | Playout | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343670 |  | SD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Plymouth | PY CAR A4/13 | Edit | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343669 |  | DVI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
Salford | C434-?? | Renderer | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343674 | Salford | HD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
Salford | C434-?? | Renderer | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343675 | Salford | HD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
Salford | C434-?? | Renderer | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343676 | Salford | HD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
Salford | C434-?? | Renderer | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343677 | Salford | HD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
Salford | C434-?? | Renderer - Test | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343678 | Salford | HD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
Salford | C436-13 | Playout | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343672 | Salford | HD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Salford | C436-13 | Playout | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343673 | Salford | HD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Salford | SQC02-06I-07 | Edit | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343671 | Salford | DVI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
Southampton | Newsroom | Edit | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343679 |  | DVI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
Southampton | TAR | Playout | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343680 |  | SD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Tunbridge Wells | Newsroom | Playout | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343681 |  | SD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
W1 - NBH | 2nd Floor | Edit | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343686 | London | DVI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
W1 - NBH | 2nd Floor | Expert | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343652 | London | DVI+HD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y
W1 - NBH | 2nd Floor | Playout | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343057 | London | HD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
W1 - NBH | 2nd Floor | Playout | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343697 | London | HD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
W1 - NBH | 2nd Floor | Playout | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343698 | London | HD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
W1 - NBH | 2nd Floor | Playout | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343702 | London | HD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
W1 - NBH | 2nd Floor | Playout | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343705 | London | HD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
W1 - NBH | LAR73 | Edit | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343684 | London | DVI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
W1 - NBH | WC | Edit | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343687 | London | DVI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
W1 - NBH | WC | Edit | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343688 | London | DVI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
W1 - NBH | WC | Edit | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343689 | London | DVI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
W1 - NBH | WC | Edit | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343690 | London | DVI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
W1 - NBH | WC | Edit | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343692 | London | DVI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
W1 - NBH | WC | Edit | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343693 | London | DVI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
W1 - NBH | WC | Edit | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343694 | London | DVI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
W1 - NBH | WC | Edit | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343695 | London | DVI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
W1 - NBH | WC | Edit | Soak/Load Testing | PROD - London |  | F1-D0N343696 | London | DVI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
W1 - NBH | 2nd Floor - Alasdair's Desk | Expert | TAT/UAT | PROD - London |  | F1-D0N343650 | London | DVI+HD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y
W1 - NBH | 2nd Floor - Build Area | Playout - Spares | TAT/UAT | PROD - London | R04 | F1-D0N343714 | London | HD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y
W1 - NBH | LAR23 X2313.04 - Studio G | Playout | TAT/UAT | PROD - London | R04 | F1-D0N343701 | London | HD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y
W1 - NBH | Training Room | Edit | Training | PROD - London |  | F1-D0N343059 | London | DVI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y |  | Y
W1 - NBH | Training Room | Edit | Training | PROD - London |  | F1-D0N343691 | London | DVI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
W1 - NBH | Training Room | Playout | Training | PROD - London |  | F1-D0N343699 | London | HD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
W1 - NBH | Training Room | Playout | Training | PROD - London |  | F1-D0N343700 | London | HD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
W1 - NBH | Training Room | Playout | Training | PROD - London |  | F1-D0N343703 | London | HD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | FAULTY WP | Y
W1 - NBH | Training Room | Playout - Test | Training | PROD - London |  | F1-D0N343712 | London | HD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
W1 - NBH | Training Room | Edit - Spares | UAT/Training | UAT | R04 | F1-D0N343706 | London | DVI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y
W1 - NBH | Training Room | Playout | UAT/Training | UAT | R04 | F1-D0N343704 | London | HD SDI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y
MG Berlin | MG Berlin | Playout - Spares |  |  |  | F1-D0N343715 |  |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | XXXXX
Note on O2: Alasdair Cavaye: Public Desktop icons added. Restart/Log Off/Support Tools. LSI MegaRAID removed.
Note on Z3: Alasdair Cavaye: Simons/Genes machine MR
Note on W48: Alasdair Cavaye: Needs firmware update

## Servers
Site | Role | Asset # | Hostname | Initial Install Complete? | Additional Components Installed? | Remote Access Tasks?
London - NBH | VMHost - WeatherSuite | N343047 | FGBW1VHWTRB001
| VM - Ingester |  | FGBW1APWTRB001
| VM - GlusterFS |  | FGBW1APWTRB002
| VM - MySQL - Weather Data |  | FGBW1APWTRB003
| VM - MySQL - Archive |  | FGBW1APWTRB004
| VM - Archive |  | FGBW1APWTRB005
| VM - Contingency |  | FGBW1APWTRB013
London - NBH | VMHost - Management | N343048 | FGBW1VHWTRB002
| VM - Elastic Search |  | FGBW1APWTRB006
| VM - Logstash |  | FGBW1APWTRB007
| VM - Kibana |  | FGBW1APWTRB008
| VM - Log Archive |  | FGBW1APWTRB009
| VM - Zabbix Master |  | FGBW1APWTRB010
| VM - Zabbix MySQL |  | FGBW1APWTRB011
| VM - Contingency |  | FGBW1APWTRB012
London - NBH | VMHost - Test | N343049 | FGBW1VHWTR6001
| VM - Ingester |  | FGBW1APWTR6001
| VM - GlusterFS |  | FGBW1APWTR6002
| VM - MySQL - Weather Data |  | FGBW1APWTR6003
| VM - MySQL - Archive |  | FGBW1APWTR6004
| VM - Archive |  | FGBW1APWTR6005
| VM - Elastic Search |  | FGBW1APWTR6006
| VM - Logstash |  | FGBW1APWTR6007
| VM - Kibana |  | FGBW1APWTR6008
| VM - Log Archive |  | FGBW1APWTR6009
| VM - Zabbix Master |  | FGBW1APWTR6010
| VM - Zabbix MySQL |  | FGBW1APWTR6011
| VM - Contingency 1 |  | FGBW1APWTR6012
| VM - Contingency 2 |  | FGBW1APWTR6013
Salford | VMHost - WeatherSuite | N343050 | FGBSAVHWTRB001
| VM - Ingester |  | FGBSAAPWTRB001
| VM - GlusterFS |  | FGBSAAPWTRB002
| VM - MySQL - Weather Data |  | FGBSAAPWTRB003
| VM - MySQL - Archive |  | FGBSAAPWTRB004
| VM - Archive |  | FGBSAAPWTRB005
| VM - Contingency |  | FGBSAAPWTRB013
Salford | VMHost - Management | N343051 | FGBSAVHWTRB002
| VM - Elastic Search |  | FGBSAAPWTRB006
| VM - Logstash |  | FGBSAAPWTRB007
| VM - Kibana |  | FGBSAAPWTRB008
| VM - Log Archive |  | FGBSAAPWTRB009
| VM - Zabbix Master |  | FGBSAAPWTRB010
| VM - Zabbix MySQL |  | FGBSAAPWTRB011
| VM - Contingency |  | FGBSAAPWTRB012
Salford | VMHost - Test | N343052 | FGBSAVHWTR6001
| VM - Ingester |  | FGBSAAPWTR6001
| VM - GlusterFS |  | FGBSAAPWTR6002
| VM - MySQL - Weather Data |  | FGBSAAPWTR6003
| VM - MySQL - Archive |  | FGBSAAPWTR6004
| VM - Archive |  | FGBSAAPWTR6005
| VM - Elastic Search |  | FGBSAAPWTR6006
| VM - Logstash |  | FGBSAAPWTR6007
| VM - Kibana |  | FGBSAAPWTR6008
| VM - Log Archive |  | FGBSAAPWTR6009
| VM - Zabbix Master |  | FGBSAAPWTR6010
| VM - Zabbix MySQL |  | FGBSAAPWTR6011
| VM - Contingency 1 |  | FGBSAAPWTR6012
| VM - Contingency 2 |  | FGBSAAPWTR6013
Wood Norton | VMHost - Combined | N343053 | FGBWNVHWTRB001
| VM - GlusterFS |  | FGBWNAPWTRB001
| VM - MySQL - Weather Data |  | FGBWNAPWTRB002
| VM - Elastic Search |  | FGBWNAPWTRB003
| VM - Zabbix MySQL |  | FGBWNAPWTRB004
| VM - Contingency 1 |  | FGBWNAPWTRB005
| VM - Elastic Search - Test |  | FGBWNAPWTR6001
| VM - GlusterFS - Test |  | FGBWNAPWTR6002
| VM - MySQL - Weather Data - Test |  | FGBWNAPWTR6003
| VM - Zabbix MySQL - Test |  | FGBWNAPWTR6004
| VM - Contingency 1 - Test |  | FGBWNAPWTR6005
| VM - Contingency 2 - Test |  | FGBWNAPWTR6006